ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на организацию экспозиции Республики Крым в рамках Российского туристического форума «Путешествуй!»

Сроки и место оказания услуг
Место проведения Форума: г. Москва, территория ВДНХ (главная аллея).
Период проведения работ: 04-15 июня 2026 года (время московское)
- застройка 04-8 июня 2026 года (время московское).
- приемка стенда 9 июня 2026 года (время московское).
- проведения Форума: 10-14 июня 2026 года (время московское).
- демонтаж с 00-00 до 07-00 часов 15 июня 2026 года (время московское).
Исполнитель обеспечивает ежедневную уборку стенда. Обеспечивает присутствие на нем в период работы выставки технического специалиста – не менее 1 (одного) человек.
Исполнитель обеспечивает доставку из г. Симферополь (ул. Самокиша, д. 30) в г. Москва (ВДНХ) сувенирной и печатной продукции для работы выставочной экспозиции весом от 100 до 200 килограмм и обеспечивает ее сохранность вплоть до передачи представителю Заказчика. 
Доставка указанной продукции должна быть осуществлена не позднее 8 июня 2026 года.

1. Перечень услуг
1.1. Услуги должны быть оказаны с надлежащим качеством, своевременно, в полном объеме, соответствовать стандартам, которые устанавливают обязательные требования к качеству данного вида услуг, нормативно-технической документации, архитектурно-планировочным и конструктивным решениям, показателям электро-, пожаро- и взрывобезопасности, экологической безопасности и особым условиям, устанавливаемым настоящим Техническим заданием, а также требованиями Организаторов Форума. 
В рамках настоящего Технического задания Исполнитель обеспечивает оказание следующих услуг:
- застройка выставочной экспозиции (индивидуальная застройка) забронированной Заказчиком выставочной необорудованной площади на территории ВДНХ (главная аллея) - 80 кв.м. (тип стенда «полуостров») согласно прилагаемому дизайн-макету и требованиям Организаторов форума.
Исполнителю необходимо пройти техническую аккредитацию у Организаторов форума для допуска компании-застройщика к производству работ по монтажу, демонтажу, техническому обслуживанию временно возводимых объектов и прочих оформительских работ.
Исполнитель обязуется разработать электропроект экспозиции с указанием напряжения электропитания, максимальных мощностей нагрузок по каждой единице электрооборудования, точек подключения электрооборудования и с расшифровкой условных обозначений. 
Исполнитель должен учитывать, что выставочная экспозиция должна отвечать следующим характеристикам:
- застройка выставочной экспозиции должна быть эксклюзивной;
- площадь экспозиции - 80 кв.м., прямоугольная выставочная площадка открытая с трех сторон («полуостров»), длина/глубина экспозиции  13,3м х 6м; высота застройки – не менее 3,4) метров;
- наличие в конструкции фриза по всему периметру экспозиции, высотой не менее 40см;
- наличие в конструкции экспозиции подиума (застил подиума линолеумом, класс износостойкости линолеума -32);
- экспозиция должна иметь крышу, систему отведения воды на крыше, 
не допускать протечки воды;
- экспозиция должна быть оборудована маркизами от солнца или аналогичными конструкциями;
Стенд выполняется в стиле южной курортной архитектуры и представляет собой галерею с каменными стенами, круглыми арочными проемами, маркизами и декоративными балюстрадами.
Основные архитектурные элементы:
— стены с имитацией каменной кладки;
— круглые арочные проемы;
— декоративные балясины (балюстрада);
— маркизы;
— флористическое оформление (глициния);
— объемные буквы на фризе.
На экспозиции должны быть размещены следующие зоны: 
· левая рабочая зона с магазином; 
· подсобное помещение; 
· правая рабочая зона с открытой площадкой для мастер-классов; 
· крыша; 
· фотозона с флористическим оформлением - «Цветущая глициния».
Выставочная экспозиция должна быть привлекательной, запоминающейся, функциональной и обеспечивать удобство представления и проведения деловых переговоров и рабочих мест.
Выставочная экспозиция должна быть выполнена в современном стиле, отражать специфику Республики Крым и позиционировать его как одного из ведущих туристических регионов Российской Федерации.
Не допускается использование для изготовления выставочной экспозиции стандартных выставочных конструкций.

1.2. Каждая рабочая зона выставочной экспозиции должна быть оборудована:
- 3 стойки-респешн декоративные диной не менее 1,5 м каждая, с внешней стороны задекорированные балясинами. Указанная стойка с внутренней стороны должна иметь полки с распашными дверцами, закрывающимися на замок для размещения раздаточных материалов, сувениров и письменных принадлежностей стендистов. На полку такой стойки должна быть выведена колодка с 1 (одной) розеткой 220 W;
- стул барный (по высоте стойки) – не менее 3 шт., цвет по согласования с Заказчиком;
- мусорная корзина (материал – пластик) – 1 шт.

1.3. Рабочая зона с магазином должна быть дополнительно оборудована стеллажами с полками (для размещения товаров и сувенирной продукции) –не менее 2-х стеллажей с не менее чем 3 полками, а также содержать металлические вешала и рейлы для демонстрации сувенирной продукции (одежда), зеркало. В рабочей зоне с магазином Исполнитель должен обеспечить возможность размещения и подключения кассового аппарата.

1.4. Для рабочей зоны с открытой площадкой для мастер-классов  Исполнитель должен предоставить следующее оборудование:
- 2 круглых стола и 10 стульев; 
- экран (светодиодный) или видео стена размером не менее 3500 (ш) х 2000 (в) мм с возможностью подключения ноутбука.

1.5. Подсобное помещение выставочной экспозиции. 
В подсобном помещении Исполнитель должен обеспечить наличие следующего оборудования:
- стеллаж не менее чем с 4 (четырьмя) полками – не менее 2 (двух)  штук;
- зеркало напольное во весь рост;
- вешало для размещения костюмов артистов;
- встроенные двойные розетки 220 В с двумя евроразъемами – не менее 3 штук в местах размещения электрооборудования;
- кулер с водой, размер (В х Ш х Г) не более 920 х 310 х 330 мм; подача воды – горячая, холодная, компрессорное охлаждение, мощность нагрева воды не менее 500 Вт; кулер комплектуется не менее 2 бутылями воды, объем 1 бутыли не менее 18 л; количество кулеров не менее 1 шт.;
- бумажные стаканы – не менее 250 штук; 
- чай черный и зеленый (пакетированный) - не менее 50 штук (в равных пропорциях); 
- кофе сублимированный в индивидуальной упаковке – не менее 25 штук; 
- пластиковые одноразовые ложки - не менее 50 штук; 
- салфетки бумажные – не менее 3 упаковок по 200 шт. в каждой;
- сахар-песок (в индивидуальной упаковке) - не менее 100 шт.; 
- сливки в индивидуальной упаковке – не менее 50 шт. 

1.6. Фотозона должна содержать искусственное декорирование «Цветущая глициния» и деревянную лавочку. Исполнитель должен обеспечить установку декора согласно дизайн-макету и закрепить конструкцию утяжелителями (в случае необходимости).

1.7. Надписи на фризах должны соответствовать дизайн-макету.

1.8. Арки и маркизы.
Над арками устанавливаются маркизы:
— 2 маркиза со стороны 3оны мастер-классов;
— 2 маркизы со стороны зоны магазина;
Материал маркиз – плотная ткань/баннерная ткань, устойчивая к осадкам и солнечному излучению.

1.9. Исполнитель должен обеспечить застройку экспозиции до 12.00 час. (время московское) 08 июня 2026 года (в соответствии с графиком Организаторов Форума) и произвести демонтаж с 00:01-07:00 часов 15 июня 2026 года (время московское) (в соответствии с графиком Организаторов Форума).

2. Требования к качеству и безопасности оказываемых услуг
Предоставляемые услуги должны соответствовать законодательным и нормативно-правовым требованиям, действующим в настоящее время на территории Российской Федерации.
Все услуги должны быть оказаны качественно и своевременно в соответствии с Техническим заданием. Исполнитель должен обеспечить соответствие оказываемых услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.). Исполнитель обязан заблаговременно проверить исправность всего оборудования, используемого на выставочном стенде и устранить неполадки до открытия выставки. Исполнитель обязан обеспечить условия и соблюдения требований техники безопасности и пожарной безопасности во время оказания услуг и в подготовительный период. В целях обеспечения пожарной безопасности Исполнитель обязан провести огнезащитную обработку материалов.
Риск случайного повреждения результата оказанной услуги до его передачи Заказчику лежит на Исполнителе.

3. Работа с субподрядчиками
Исполнитель имеет право привлекать к оказанию услуг третьих лиц (юридических или физических) и несет ответственность перед заказчиком за их действие или бездействие. 
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